Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

(ФГАОУ ВО СПбПУ)

Институт электроники и телекоммуникаций

Высшая школа электроники и микросистемной техники

Курс

«Управление научным проектом»

ОТЧЕТ

О ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ №3–5

«Распределение ролей в проекте»
«Инфраструктура управления проектом»
«Календарный план работ»

| Студент группы |  | 30.03.2026 | Е.Д. Леткиман |
| --- | --- | --- | --- |
| 4941104/50601 |  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

| Преподаватель, |  | О.А. Головань |
| --- | --- | --- |
|  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Распределение ролей в проекте	5

2 Система контроля версий	5

3 Система управления проектом	6

4 Календарный план	7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

TCAD – технология компьютерного проектирования (англ. Technology Computer-Aided Design)

МКЭ – метод конечных элементов.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе представлены сведения об инструментах, необходимых для реализации научно-исследовательского проекта по сравнительному моделированию InGaAs фотодиода. Описываются выбранное программное обеспечение для моделирования, календарный план работ с распределением задач между участниками команды, а также обоснование выбора системы контроля версий и системы управления проектом.

1 Распределение ролей в проекте

Распределение ролей участников проекта представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение ролей

|  | ФИО | Роль | Обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Леткиман Егор Дмитриевич | Руководитель проекта, специалист по Sentaurus TCAD | Организационная деятельность, разработка модели в Sentaurus TCAD |
| 2 | Кошкина Виктория Ивановна | Специалист по COMSOL Multiphysics и параметрам InGaAs | Разработка модели в COMSOL Multiphysics |
| 3 | Мосунов Степан Алексеевич | Специалист по градан-оптике | Нахождение параметров и вычисление выходного излучения из градана |

2 Система контроля версий

В ходе анализа были рассмотрены следующие платформы для хранения кода и управления версиями:

- GitHub — крупнейший мировой сервис для хостинга репозиториев с открытым исходным кодом.

- GitVerse — отечественный аналог от Сбера.

- GitFlic — первая независимая российская платформа для хранения кода.

Для реализации данного проекта выбран GitHub, так как он является общепризнанным стандартом в научной и инженерной среде. Ключевыми факторами выбора стали:

- Удобство совместного доступа.

Платформа обеспечивает удобный доступ для всех участников команды вне зависимости от их местонахождения.

- Интеграция инструментов.

Выбор GitHub позволяет использовать встроенную систему управления проектами (GitHub Projects), что создаёт единую рабочую среду «код + задачи».

- Опыт участников.

Большинство исследователей и разработчиков уже знакомы с интерфейсом GitHub, что сокращает время на освоение инструментов и позволяет сразу приступить к выполнению научной части проекта.

3 Система управления проектом

В ходе анализа были рассмотрены следующие сервисы для управления проектом:

- GitHub Projects (Boards) — встроенный инструмент GitHub для создания досок и управления задачами.

- YouGile — система, ориентированная на простоту общения в чатах задач.

- Kaiten — гибкая отечественная платформа, позволяющая визуализировать сложные рабочие процессы.

- Bitrix24 — комплексное решение для управления проектами и коммуникаций внутри команды.

- Weeek — удобный сервис для личного и командного планирования с интуитивным интерфейсом.

Для данного проекта выбраны доски GitHub Projects по следующим причинам:

- Единая инфраструктура.

Все проектные данные (документация, задачи и т. п.) хранятся в одном месте. Это исключает необходимость регистрации в сторонних сервисах и переключения между окнами.

- Прямая связь задач с результатами.

GitHub позволяет связывать конкретные карточки на доске с изменениями в файлах проекта (Commits), что обеспечивает полную прослеживаемость работы.

- Прозрачность проекта.

Использование досок GitHub позволяет в режиме реального времени отслеживать прогресс выполнения календарного плана, видеть дедлайны по каждой подзадаче и оперативно корректировать план работ. Преподаватель или научный руководитель может отслеживать изменения по конкретной задаче.

- Минимизация затрат времени.

Отсутствие необходимости интеграции сторонних таск-менеджеров позволяет сосредоточить все ресурсы команды исключительно на научной части — моделировании фоточувствительности.

Ссылки на созданный репозиторий и проект представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Ссылки на системы контроля версий и управления проектом

| Репозиторий GitHub | https://github.com/letkiman-egor/ingaas-gradan-photosensitivity |
| --- | --- |
| Проект GitHub Projects | https://github.com/users/letkiman-egor/projects/1 |

4 Календарный план

В таблице 3 представлен календарный план выполнения проекта с указанием названия этапа, кратким описанием работ, проводимых в его рамках, дату завершения и ожидаемые результаты.

Таблица 3 – Календарный план

| № | Название этапа | Краткое описание работ | Дата завершения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитический обзор и сбор параметров материалов | Поиск и систематизация литературных данных. Определение физических параметров полупроводника InGaAs (подвижность, время жизни носителей) и оптических характеристик градиентной структуры на основе стекла ОФЭ-10. | 18.04.2026 | Таблица физических и оптических параметров материалов, готовая для ввода в модель. Список литературных источников. |
| 2 | Разработка физической модели | Построение геометрии PIN-структуры фотодиода и имплантированной градан-линзы в среде моделирования (COMSOL/TCAD). Настройка физических интерфейсов (полупроводники, оптика). | 25.04.2026 | Рабочий файл проекта с созданной геометрией |
| 3 | Проведение численных экспериментов и моделирование | Запуск серий расчётов для исследования влияния дефектов структуры и пространственно-угловых параметров линзы на сбор излучения. | 03.05.2026 | Массив данных расчётов. Графики зависимостей фототока |
| 4 | Анализ результатов и финализация отчёта | Обработка полученных данных, оценка эффективности внедрения градан-линзы. Формирование выводов по научной части. | 10.05.2026 | Итоговый отчёт по научной части проекта. Презентация с основными результатами моделирования. |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- GitHub, Inc. GitHub: Where software is built // GitHub. – 2026. – URL: https://github.com

- СберУстройства. GitVerse // GitVerse. – 2026. – URL: https://gitverse.ru

- GitFlic. GitFlic // GitFlic. – 2026. – URL: https://gitflic.ru

- YouGile. YouGile // YouGile. – 2026. – URL: https://yougile.com

- Kaiten. Kaiten // Kaiten. – 2026. – URL: https://kaiten.ru

- Битрикс. Битрикс24 // Битрикс24. – 2026. – URL: https://www.bitrix24.ru

- Weeek. Weeek // Weeek. – 2026. – URL: https://weeek.net